Magliano in Toscana, 27 marzo 2017

6° incontro di lavoro –  27 marzo  2017,   inizio ore 14,35

|  | Referente | Presente | Assente |
| --- | --- | --- | --- |
| IC Civinini | Fabiola Albertazzi | X |  |
| IC Aldi | Patrizia Puccini | X |  |
| IC Umberto I | Fabrizio Nai | X |  |
| IC Monte Argentario-Giglio | Monica Cerulli | X |  |
| IC Mazzini | Daniela Scotto | X |  |
| IC Don Milani | Vincenzo Acquafredda | X |  |
| Istituto Superiore Del Rosso-Da Verrazzano | Daniela Groppi |  | X |
| Istituto Superiore Zuccarelli | Francesca Micci | X |  |
| Per i Comuni della Zona | Cinzia Severi | X |  |

Verbalizza, Cinzia Severi

Si fa il punto della situazione:

In merito al progetto:

IC Civinini: fatto tutti gli incontri in classe e le scuole di Fonteblanda ed Albinia (2^ media) hanno fatto anche i laboratori nelle scuole superiori; le medie di Magliano effettueranno il laboratorio nel liceo di Orbetello il prossimo 21  aprile (laboratori:”Perché non insegno taglio e cucito” – matematica; “Posso entrare nella stanza del re?”– arte e scrittura; “Young leaners" – inglese) ;

Nello specifico: l’incontro propedeutico si è svolto a Fonteblanda, Albina e Magliano  il giorno 9 marzo us;

I laboratori (simulazione ed assemblaggio Pc, realizzazione pagina web ed visita guidata alla Torr  delle Saline)  per le medie di Fontebleanda il giorno 15 marzo, per Albinia il 17 marzo

IC Aldi: tutte le scuole medie hanno fatto il primo incontro di presentazione (Manciano 4 marzo, Saturnia 9 marzo, Marsiliana 14 marzo e Capalbio 20 e 24 marzo) mentre Saturnia ha già fatto anche i Laboratori (23 marzo); Marsiliana farà i laboratori il 31 marzo, mentre per  Manciano e Capalbio   i laboratori saranno ad aprile.

I laboratori per Manciano, Saturnia e Marsiliana saranno per il liceo scientifico laboratorio di matematica, “Costruzione di solidi”, per l’ITI, “Esperimenti  di chimica”

IC Umberto I: tutte le classi coinvolte hanno fatto il primo incontro propedeutico (Sorano 10 marzo- laboratorio di inglese e francese) ed i laboratori saranno effettuati nel mese di aprile (uno prima e l’altro dopo Pasqua); Pitigliano  incontro propedeutico svolto il 3 marzo us con il Professionale  socio-sanitario (laboratorio di psicologia)  ed il 13 marzo  per l’ITE (laboratorio di matematica ed informatica).

IC Monte Argentario-Giglio:  la pluriclasse del Giglio (Maltini) ha fatto il primo incontro propedeutico il 16 marzo – un Professore del Nautico è andato al Giglio con una classe del nautico ed ha tenuto 2 laboratori di astronomia e carteggio; il prossimo incontro è fissato per il giorno 4 aprile pv presso l’Istituto tecnico Nautico Verrazzano a P.S. Stefano  dove verranno svolti nuovi laboratori di Planetario, Carteggio, Simulatore di Coperta e di macchine con rapporto 1:1;

IC Mazzini:  realiazzato incontro propedeutico sia a Porto Ercole (24 marzo)  che a Porto s. Stefano (22 marzo); i laboratori sono in programma per il 4 aprile (Porto Ercole) e il 5 e 7 Aprile per Porto S. Stefano – I laboratori sono uguali a quelli predisposti per l’IC Monte Argentario Giglio.

IC Don Milani: il 15 marzo presentazione dei referenti dei licei di Orbetello e dell’Enogastronomico. Il laboratorio dell’enogastronomico sarà sulla “Panificazione” (22 marzo, 30 marzo e 20 aprile), mentre il progetto dei licei verterà sulla matematica sulle certificazioni linguistiche e sulla scrittura creativa a partire da un testo figurativa (19 aprile pv).

Viene predisposta  una scheda per valutare il gradimento del progetto che si allega al presente verbale.

Impegni  dei  componenti del gruppo:

- referenti scuole:
1.  continuare ad inviare dati per la tabella esiti  ed inviare esatta denominazione dei laboratori

- per Fabrizio Nai   raccogliere tutti i dati degli esiti e predisporre questionario on line da inviare ai referenti IC

Si stabiliscono le date dei prossimi incontri:

- maggio  2017ore 14,30

Alle ore  17,05 termina l’incontro.

Letto, firmato e sottoscritto